## Tabelle1
Stakeholderanalyse
Stakeholder | Rolle im Projekt | Interesse | Einfluss | Einstellung | Maßnahmen
Walter Verwalter (Leiter Operations,Kunde) | Auftraggeber / Projektinitiator beim Kunden | Erfolgreiche Umsetzung des Projekts innerhalb von Budget und Zeit; transparente Kommunikation | Hoch | Positiv | Regelmäßige Projektupdates; persönliche Statusmeetings; aktive Einbindung in Entscheidungen
Betriebsrat Kunde | Interner Vertreter der Belegschaft | Datenschutz, Schutz von Arbeitnehmerrechten, Wahrung der Flexibilität | Mittel bis Hoch | Kritisch / Skeptisch | Frühzeitige Einbindung, Datenschutzkonzept offenlegen, Vertrauen aufbauen, Mitspracherechte respektieren
Mitarbeitende Kunde | Endnutzer des Zeiterfassungssystems | Verständliche, faire und einfache Lösung; Sorge vor Überwachung | Gering bis Mittel | Teilweise skeptisch | Infoveranstaltungen, transparente Kommunikation, Schulungen mit Fokus auf Nutzen & Alltagstauglichkeit
Personalabteilung Kunde | Prozessverantwortliche für Zeiterfassung | Entlastung durch Automatisierung, einfache Bedienung, Zuverlässigkeit | Mittel | Positiv | Einbindung bei Systemtests, Schulung, Anpassung an Abläufe
1.1 Stakeholderanalyse
Zweck Die Stakeholderanalyse hilft, alle Personen und Gruppen zu identifizieren, die vom Projekt betroffen sind oder Einfluss darauf haben.
Wozu im Projekt?
Erwartungen erkennen
Widerstände früh sehen
Kommunikationsbedarf klären
Typischer Nutzen für Einsteiger
Sie verhindert, dass wichtige Beteiligte übersehen werden und später Probleme verursachen.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Liste alle Personen, Gruppen oder Organisationen auf, die vom Projekt betroffen sind.
Bewerte pro Stakeholder:
  Einfluss auf das Projekt (gering / mittel / hoch)
  Betroffenheit durch das Projekt (gering / mittel / hoch)
Notiere die wichtigste Erwartung oder Sorge je Stakeholder.
Leite daraus ab, wer besonders informiert oder eingebunden werden muss.
Hinweis für Einsteiger
Es geht nicht um Vollständigkeit oder perfekte Bewertung, sondern um ein erstes, realistisches Bild der Beteiligten.