## Tabelle1
(PSP und PAP in einem Gantt-Diagramm dargestellt)
PSP
Lfd. | Inhalt | Zeitansatz in h | Verantwortlicher
1 | Vorprojektphase | 36 | PL
1.1 | Analysen | 6
1.2 | Projektplanung | 25
1.3 | Personalauswahl | 2
1.4 | Kundenmeeting zur Auftragsklärung | 3
2 | Hardware Beschaffung und Inst. | 135 | L-Einkauf
2.1 | Bedarfsanalyse und Anforderungsklärung | 12
2.2 | Beschaffung und Auswahl der Hardware | 25
2.3 | Installation der Computer | 40
2.4 | Bereitstellung und Konfiguration Netzwerkinfrastruktur | 40
2.5 | Test und Qualitätssicherung | 18
3 | Zeiterfassungssystem -Entw. | 230 | Soft.Entw.
3.1 | Anforderungsanalyse | 15
3.2 | Systemdesign und -entwicklung | 120
3.3 | Benutzerfreundlichkeitsprüfung | 30
3.4 | Qualitätssicherung und Testen | 25
3.5 | Integration in die vorhandene Infrastruktur | 40
4 | Dokumentation Soft- Hardw. | 56 | Soft.Doku
4.1 | Meeting mit den Anwendungsentwicklern | 3
4.2 | Planung der Dokumentation | 5
4.3 | Ausarbeitung und Niederschrift der Dokumentation | 18
4.4 | Schriftliche Erfassung der Admin Nutzung Anforderungen | 6
4.5 | Schriftliche Erfassung der Benutzer Nutzung Anforderungen | 6
4.6 | Schriftliche Erfassung der beiden Anleitungen | 12
4.7 | Digitale Implementierung der Anleitung ins Programm | 6
5 | Schulung | 65 | L-Schulung
5.1 | Entwicklung von Schulungsmaterialien | 35
5.2 | Planung der Schulungen | 6
5.3 | Schulung des IT-Personals | 12
5.4 | Schulung der User | 12
6 | Integration und Abschluss | 60 | L-QM
6.1 | Planung der Softwareinstallation mit IT-Operations | 18
6.2 | Implementieren der Software beim Kunden | 18
6.3 | Erstellen von Abnahme und Übergabeprotokollen | 12
6.4 | Abnahme mit Kunde | 6
6.5 | Projektabschluss an Geschäftsleitung | 6
| Gesamtleistungsstunden | 582
4.3 Projektstrukturplan (PSP)
Zweck Der Projektstrukturplan zerlegt ein Projekt in überschaubare Bestandteile.
Wozu im Projekt?
Überblick schaffen
Projektumfang strukturieren
Grundlage für weitere Planung schaffen
Typischer Nutzen für Einsteiger
Hilft, ein Projekt gedanklich „handhabbar“ zu machen.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Definiere das Projektziel.
Zerlege das Projekt in Hauptbestandteile.
Unterteile diese weiter in Arbeitspakete.
Prüfe, ob alle relevanten Inhalte enthalten sind.
Hinweis für Einsteiger
Der PSP zeigt was zum Projekt gehört – nicht wann es erledigt wird.