## Tabelle1
| SMART-Ziele |  | oder Zieldefinition nach Prince2
Hilfe zur Zieldefinition |  | Hilfe zur Zieldefinition
SMART | Beschreibung | Prince2 | Beschreibung
S | Im Personalbüro der Timeshift GmbH sollen neue Computer, Server und Netzwerkkomponenten installiert werden, um die Effizienz und Zukunftssicherheit der IT-Infrastruktur zu gewährleisten. | Zeit | Lieferung & Installation der Hardware bis spätestens Woche 4
M | max. 100.000,00 EUR für alle 5 Ziele 50 PC Arbeitsplätze + Server | Qualität | Einsatz aktueller Hardware, getestet, dokumentiert, betriebsbereit
A | technologisch auf dem neuesten Stand die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter spürbar erleichtert. | Umfang | Austausch von Arbeitsplatzrechnern und Servern im Personalbüro, Netzwerkanschluss
R | nächsten 12 Wochen | Risiko | Lieferverzögerungen durch unzuverlässigen Lieferanten → frühzeitige Bestellung, Alternativanbieter
T | bis 13.11.2024 | Nutzen | Höhere Systemleistung, Stabilität, Vorbereitung für neue Software
|  | Kosten | Ca. 20–30 % des Gesamtbudgets (geschätzt)
SMART | Beschreibung | Prince2 | Beschreibung
S | Entwicklung und Einführung eines digitalen Zeiterfassungssystems, das sowohl Arbeits- als auch Fahrzeiten dokumentiert und auf internen Systemen betrieben wird. | Zeit | Entwicklung bis Woche 8, Go Live in Woche 12
M | Das System deckt alle 50 Mitarbeiter und die externen Transportdienstleister ab und bietet mindestens drei Nutzerrollen (Mitarbeiter, Personalabteilung, Administrator). 50 Mitarbeiter max. 100.000,00 EUR | Qualität | Benutzerfreundliche Oberfläche, stabil, UX/UI getestet, DSGVO-konform
A | technologisch auf dem neuesten Stand effektiv und auch benutzerfreundlich ist. auch die Fahrzeiten unserer externen Transportdienstleister. Das Anwendungsentwicklerteam der STARdeveloper AG übernimmt Entwicklung, Dokumentation und Installation. | Umfang | Abdeckung von 50 Mitarbeitenden + externe Transportdienstleister, mind. 3 Nutzerrollen
R | nächsten 12 Wochen | Risiko | Akzeptanzprobleme bei Mitarbeitenden → frühzeitige Kommunikation & Einbindung
T | bis 13.11.2024 | Nutzen | Automatisierte Zeiterfassung, weniger Fehler, höhere Transparenz
|  | Kosten | Im Projektbudget enthalten (Entwicklung, Tests, Installation)
SMART | Beschreibung | Prince2 | Beschreibung
S | Erstellung einer technischen und benutzerorientierten Dokumentation durch das Anwendungsentwicklerteam zur Nutzung, Wartung und Weiterentwicklung des Zeiterfassungssystems. | Zeit | Abschluss der Dokumentation bis spätestens Woche 7
M | max. 100.000,00 EUR | Qualität | Zwei Dokumentationen: Anwenderleitfaden & technische Anleitung, verständlich und vollständig
A | Diese Dokumentation sollte nicht nur als Leitfaden für die Mitarbeiter dienen, sondern auch als wertvolles Instrument für die zukünftige Wartung und Aktualisierung des Systems. Das Team stellt sicher, dass die Dokumentation im Projektverlauf parallel zur Entwicklung entsteht. | Umfang | Abdeckung von Nutzung, Wartung, Weiterentwicklung
R | Die Dokumentation unterstützt Schulung, Support und spätere Updates – zentral für langfristige Nutzung und Akzeptanz. nächsten 12 Wochen | Risiko | Zeitdruck führt zu unvollständiger Dokumentation → klare Zuständigkeiten definieren
T | Abgabe der finalen Dokumentationen spätestens 1 Woche vor dem Schulungsbeginn, also bis spätestens Woche 7. bis 13.11.2024 | Nutzen | Unterstützt Schulung, Wartung, zukünftige Erweiterung
|  | Kosten | Entwicklungszeit im Projektbudget berücksichtigt
SMART | Beschreibung | Prince2 | Beschreibung
S | Schulung der Mitarbeiter für die Nutzung des neuen Systems. | Zeit | Durchführung der Schulungen ab Woche 8, spätestens bis Woche 10
M | Durchführung von mindestens 3 Schulungsterminen für die jeweiligen Bereiche (Produktion, Lager, Verwaltung); Teilnahmequote mindestens 90 %. 50 MA max. 100.000,00 EUR | Qualität | Mind. 3 Schulungen (Verwaltung, Lager, Produktion), mind. 90 % Teilnahme, Feedbackquote ≥ 80 %
A | Die Schulungen werden vom Projektteam oder einem geschulten STARdeveloper-Mitarbeiter durchgeführt | Umfang | Schulung inkl. praktischer Übungen & schriftlicher Unterlagen
R | Schulung erhöht die Akzeptanz des Systems und sichert die fehlerfreie Anwendung ab Go Live. mindestens 4 Wochen vor dem Rollout nächsten 12 Wochen | Risiko | Niedrige Teilnahme oder Verständnisprobleme → Terminflexibilität & einfache Sprache
T | Schulungen finden spätestens ab Woche 8 statt, also mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Produktivstart in Woche 12. bis 13.10.2024 | Nutzen | Höhere Akzeptanz, sicherer Umgang mit dem System ab Go Live
|  | Kosten | Im Budget eingeplant: Aufwand für Schulungen & Materialien
SMART | Beschreibung | Prince2 | Beschreibung
S | Datenschutzkonforme Umsetzung des gesamten Systems durch Zusammenarbeit mit der IT-Recht-ToGo GmbH. | Zeit | Abschluss der rechtlichen Prüfung bis spätestens Woche 10
M | Mindestens ein Datenschutz-Review durch das Anwaltsbüro sowie eine schriftliche Freigabe der datenschutzrelevanten Komponenten. max. 100.000,00 EUR | Qualität | DSGVO-Freigabe durch externes Anwaltsbüro, vollständige Dokumentation technischer Maßnahmen
A | Einbindung des Datenschutzbeauftragten in Entwicklungs- und Abnahmephasen, da es sich um personenbezogene Daten handelt | Umfang | Prüfung der Software, Datenspeicherung und Zugriffskontrollen
R | Erforderlich aufgrund der Verarbeitung personenbezogener Daten – ein zentrales Anliegen des Betriebsrats. nächsten 12 Wochen | Risiko | Verzögerung durch Rückfragen des Datenschutzbüros → frühzeitige Einbindung sicherstellen
T | Datenschutzprüfung abgeschlossen bis spätestens Woche 10, um vor dem Go Live noch eventuelle Anpassungen umsetzen zu können. ab 13.11.2024 | Nutzen | Rechtssicherheit, Akzeptanz durch Betriebsrat und Mitarbeitende
|  | Kosten | Aufwände für rechtliche Begleitung im Projektbudget eingeplant
5.1 SMART-Ziele
Zweck SMART hilft, Ziele klar und überprüfbar zu formulieren.
Wozu im Projekt?
Klarheit über das Ziel schaffen
Missverständnisse vermeiden
Erfolg messbar machen
Typischer Nutzen für Einsteiger
Verhindert vage oder widersprüchliche Zielbeschreibungen.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Formuliere das Ziel in einem Satz.
Prüfe, ob das Ziel:
  Spezifisch (klar beschrieben)
  Messbar (überprüfbar)
  Attraktiv / Akzeptiert
  Realistisch
  Terminiert ist
Passe das Ziel an, bis alle Punkte erfüllt sind.
Hinweis für Einsteiger
SMART ist eine Hilfe, kein Dogma. Klarheit ist wichtiger als Perfektion.