## Tabelle1
SWOT-Analyse |  | Abgeleitete Maßnahmen aus der SWOT-Analyse
Stärken (Strengths) | Schwächen (Weaknesses) | SWOT-Bereich | Erkenntnis | Maßnahme für das Projektteam
Klare Projektziele und hohe Investitionsbereitschaft (Budget: 100.000 €) | Veraltete IT-Infrastruktur | Stärken | Klare Zielsetzung und engagierte Projektleitung | Frühzeitige Abstimmung mit dem Auftraggeber nutzen, um Entscheidungen zügig herbeizuführen (z. B. bei Eskalationen oder Rückfragen).
Engagierte Projektleitung (Operations-Leitung ist aktiv involviert) | Manuelle Zeiterfassung mit hohem Aufwand |  | Investitionsbereitschaft und Digitalisierungsoffenheit | Systemvorschläge mit Fokus auf langfristigen Nutzen und Skalierbarkeit einbringen.
Offenheit für Digitalisierung & Modernisierung | Unzuverlässigkeit in bisherigen IT-Zulieferketten | Schwächen | Veraltete IT-Infrastruktur | Bei der Hardwaremodernisierung mit ausreichend Zeitpuffer und Tests arbeiten. Übergangslösungen einplanen.
| Keine Erfahrung mit individuellen Softwareentwicklungsprojekten |  | Keine Erfahrung mit Softwareprojekten | Projektstruktur und Meilensteine sehr transparent machen; ggf. Workshops mit dem Kunden durchführen, um Verständnis zu fördern.
|  |  | Unzuverlässiger Lieferant | Alternativlieferant frühzeitig identifizieren. Liefertermine eng verfolgen und früh bestellen.
Chancen (Opportunities) | Risiken (Threats) | Chancen | Digitalisierung verbessert Effizienz und Transparenz | Erfolgsmeldungen während des Projekts aktiv kommunizieren (Quick Wins zeigen).
Digitalisierung steigert Effizienz, Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit | Widerstand durch Mitarbeitende oder Betriebsrat (Stichwort: Überwachung, Datenschutz) |  | DSGVO-konforme Lösung steigert Vertrauen | Datenschutzexperten eng einbinden und das Thema offen und transparent kommunizieren – insbesondere gegenüber dem Betriebsrat.
Verbesserung der Mitarbeitermotivation durch moderne Tools | Zeit- und Budgetüberschreitungen | Risiken | Widerstand durch Mitarbeitende oder Betriebsrat | Frühzeitige Kommunikation und Workshops anbieten, Sorgen ernst nehmen. Betriebsrat aktiv einbeziehen.
Rechtssicherheit durch DSGVO-konforme Lösungen | Technische Herausforderungen bei Integration der neuen Systeme |  | Zeit- und Budgetüberschreitung | Realistische Zeitplanung, klare Priorisierung (z. B. mit MoSCoW), regelmäßiges Controlling.
| Verzögerungen durch Hardwarelieferanten |  | Technische Komplexität | Prototypen entwickeln, iteratives Vorgehen wählen (agil oder hybrid), regelmäßiges Testen mit dem Kunden.
|  |  | Lieferverzögerungen | Risiken aktiv im Projektplan berücksichtigen (Lieferpuffer, Meilensteine verschieben nur im Notfall).
6.1 SWOT-Analyse
Zweck Die SWOT-Analyse hilft, interne und externe Einflussfaktoren systematisch zu betrachten.
Wozu im Projekt?
Stärken und Schwächen erkennen
Chancen und Risiken bewerten
strategische Entscheidungen vorbereiten
Typischer Nutzen für Einsteiger
Ein übersichtlicher Einstieg, um das Projektumfeld strukturiert zu analysieren.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Erstelle vier Felder:
  Stärken (intern)
  Schwächen (intern)
  Chancen (extern)
  Risiken (extern)
Sammle Stichpunkte zu jedem Feld.
Markiere die wichtigsten Punkte.
Leite daraus Handlungsbedarf oder Strategien ab.
Hinweis für Einsteiger
SWOT ersetzt keine Entscheidung – sie bereitet sie vor.