## Tabelle1
(PSP und PAP in einem Gantt-Diagramm dargestellt)
PSP |  |  |  | PAP
Lfd. | Inhalt | Zeitansatz in Tagen | Verantwortlicher | time axis 2024-05-01 to 2024-08-27
1 | Vorprojektphase in | 10 | bar: 2024-05-02 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-08; 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-16
1.1 | Analysen | 2 | bar: 2024-05-02 to 2024-05-03
1.2 | Projektplanung | 5 | bar: 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-16
1.3 | Personalauswahl | 2 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-08
1.4 | Kundenmeeting zur Auftragsklärung | 1 | bar: 2024-05-06
2 | Hardware Beschaffung und Inst. | 20 | bar: 2024-05-17; 2024-05-21 to 2024-05-24; 2024-05-27 to 2024-05-29; 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-07; 2024-06-10 to 2024-06-14; 2024-06-17 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28; 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-12; 2024-07-15
2.1 | Bedarfsanalyse und Anforderungsklärung | 2 | bar: 2024-05-17; 2024-05-21
2.2 | Beschaffung und Auswahl der Hardware | 5 | bar: 2024-05-22 to 2024-05-24; 2024-05-27 to 2024-05-28
2.3 | Installation der Computer | 5 | bar: 2024-05-29; 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-05
2.4 | Bereitstellung und Konfiguration Netzwerkinfrastruktur | 5 | bar: 2024-06-06 to 2024-06-07; 2024-06-10 to 2024-06-12
2.5 | Test und Qualitätssicherung | 3 | bar: 2024-06-13 to 2024-06-14; 2024-06-17
3 | Zeiterfassungssystem -Entw. | 40 | bar: 2024-05-17; 2024-05-21 to 2024-05-24; 2024-05-27 to 2024-05-29; 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-07; 2024-06-10 to 2024-06-14; 2024-06-17 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28; 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-12; 2024-07-15
3.1 | Anforderungsanalyse | 3
3.2 | Systemdesign und -entwicklung | 20
3.3 | Benutzerfreundlichkeitsprüfung | 5
3.4 | Qualitätssicherung und Testen | 5
3.5 | Integration in die vorhandene Infrastruktur | 7
4 | Dokumentation Soft- Hardw. | 10 | bar: 2024-06-18 to 2024-06-21; 2024-06-24 to 2024-06-28; 2024-07-01 to 2024-07-05; 2024-07-08 to 2024-07-12; 2024-07-15 to 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29
4.1 | Meeting mit den Anwendungsentwicklern | 1
4.2 | Planung der Dokumentation | 1
4.3 | Ausarbeitung und Niederschrift der Dokumentation | 3
4.4 | Schriftliche Erfassung der Admin Nutzung Anforderungen | 1
4.5 | Schriftliche Erfassung der Benutzer Nutzung Anforderungen | 1
4.6 | Schriftliche Erfassung der beiden Anleitungen | 2
4.7 | Digitale Implementierung der Anleitung ins Programm | 1
5 | Schulung | 10 | bar: 2024-07-16 to 2024-07-19; 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-07-29
5.1 | Entwicklung von Schulungsmaterialien | 5
5.2 | Planung der Schulungen | 1
5.3 | Schulung des IT-Personals | 2
5.4 | Schulung der User | 2
6 | Integration und Abschluss | 10 | bar: 2024-07-30 to 2024-08-02; 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12
6.1 | Planung der Softwareinstallation mit IT-Operations | 3
6.2 | Implementieren der Software beim Kunden | 3
6.3 | Erstellen von Abnahme und Übergabeprotokollen | 2
6.4 | Abnahme mit Kunde | 1
6.5 | Projektabschluss an Geschäftsleitung | 1
AZ
Puffer
6.2 Projektablaufplan (PAP)
Zweck Der Projektablaufplan beschreibt die zeitliche und logische Reihenfolge der Arbeitsschritte.
Wozu im Projekt?
Vorgehen festlegen
Abhängigkeiten sichtbar machen
Planung strukturieren
Typischer Nutzen für Einsteiger
Macht aus dem „Was“ des PSP ein konkretes „Wie gehen wir vor“.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Nutze den PSP als Grundlage.
Lege die Reihenfolge der Arbeitspakete fest.
Berücksichtige Abhängigkeiten.
Halte den Ablauf übersichtlich.
Hinweis für Einsteiger
Der PAP ist eine Planungshilfe, kein Garant für reibungslosen Ablauf.