## Tabelle1
Übung Netzplan Timeshift GmbH
PSP-Nr. | Vorgang | Dauer (Wochen) | Vorgänger | Nachfolger
1 | Vorbereitungsphase | 2 | keiner
2 | Hardware-Beschaffung und Installation | 4 | 1 | 4
3 | Zeiterfassungssystem-Entwicklung | 8 | 1 | 5
4 | Dokumentation und Software | 2 | 2 | 6
5 | Schulung | 2 | 3 | 6
6 | Integration und Abschluss | 2 | 4.5 | keiner | PSP Nr. | Einheit: Wochen | Dauer
[5 empty] | FAZ | GP | FEZ
[5 empty] | SAZ | FP | SEZ
[5 empty] | 2 | Einheit: Wochen | 4
[5 empty] | 2 | 4 | 6 | 4 | Einheit: Wochen | 2
[5 empty] | 6 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8
[8 empty] | 10 | 4 | 12
|  | 1 | Einheit: Wochen | 2 | [6 empty] | 6 | Einheit: Wochen | 2
|  | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 12 | 0 | 14
|  | 0 | 0 | 2 | 3 | Einheit: Wochen | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 14
[5 empty] | 2 | 0 | 10 | 5 | Einheit: Wochen | 2
[5 empty] | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12
[8 empty] | 10 | 0 | 12
7.1 Netzplan
Zweck Der Netzplan zeigt Abhängigkeiten zwischen Vorgängen und deren zeitliche Auswirkungen.
Wozu im Projekt?
Kritische Vorgänge erkennen
Auswirkungen von Verzögerungen verstehen
Engpässe sichtbar machen
Typischer Nutzen für Einsteiger
Hilft zu erkennen, wo Verzögerungen wirklich kritisch sind.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Definiere Vorgänge aus dem PAP.
Lege Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen fest.
Bestimme kritische Pfade.
Nutze den Netzplan zur Risikobetrachtung.
Hinweis für Einsteiger
Netzpläne lohnen sich vor allem bei zeitkritischen Projekten.