## Tabelle1
Kosten- und Ressourcenplan
Projekttitel | Timeshift GmbH
Projektleiter
Datum
PSP-Code | Teilaufgabe / Arbeitspaket | Gesamtaufwand | Personaleinsatzplan |  | Aufwandsschätzung (in h) | [7 empty] | Personal | Sonstige Kosten | [5 empty] | Gesamt
|  | in h | Verantwortung | Mitarbeit | Projektm. | LT. FIAE | L.Eink. | LT. FISI | FIAE | FISI | Azubi | Dozent |  | Material | Beratung | Marketing | Reisen | Investition | Sonstiges
1. | Vorbereitungsphase | 36 | PL | PL | [8 empty] | 4060 |  |  |  | 250 |  | 50 | 300
1.1 | Analyse | 6 | PL | PL, L.E, L,FISI | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 520 | [6 empty] | 0
1.2 | Projektplanung | 25 | PL | PL | 25 | [7 empty] | 3000 | [6 empty] | 0
1.3 | Personalauswahl | 2 | PL | PL | 2 | [7 empty] | 240 | [6 empty] | 0
1.4 | Kundenmeeting zur Auftragsklärung | 3 | PL | PL, LT.FISI | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2. | Harware und Infrastruktur Aktualisierung | 135 | PL | L.Eink | [8 empty] | 0 |  |  |  | 250 |  | 50 | 300
2.1 | Bedarfsanalyse und Anforderungsklärung | 12 | PL , L.Eink | L.Eink | 6 |  | 6 | [5 empty] | 1200 | [6 empty] | 0
2.2 | Beschaffung und Auswahl der Hardware | 25 |  | L.Eink |  |  | 25 | [5 empty] | 2000 | 60000 | [5 empty] | 60000
2.3 | Installation der Computer | 40 |  | L.Eink, FISI |  |  | 3 |  |  | 37 |  |  | 2830 | [6 empty] | 0
2.4 | Bereitstellung und Konfiguration Netzwerkinfrastruktur | 40 |  | L.Eink, FISI |  |  | 3 |  |  | 37 |  |  | 2830 | [6 empty] | 0
2.5 | Test und Qualitätssicherung | 18 |  | L.Eink, AZUBI |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 900 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 250 |  | 50 | 300
3. | Zeiterfassungssystem-Entwicklung | 230 | PL | LT.FIAE | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3.1 | Anforderungsanalyse | 15 | LT.FIAE | FIAE |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 1100 | [6 empty] | 0
3.2 | Systemdesign und -entwicklung | 120 | LT.FIAE | FIAE |  | 10 |  |  | 110 |  |  |  | 8500 | [6 empty] | 0
3.3 | Benutzerfreundlichkeitsprüfung | 30 | LT.FIAE | FIAE |  | 5 |  |  | 25 |  |  |  | 2150 | [6 empty] | 0
3.4 | Qualitätssicherung und Testen | 25 | LT.FIAE | LT.FIAE, AZUBI |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  | 1100 | [6 empty] | 0
3.5 | Integration in die vorhandene Infrastruktur | 40 | LT.FIAE | FIAE, FISI |  | 10 |  |  | 15 | 15 |  |  | 2900 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4. | Dokumentation Soft- und Hardware | 56 | PL | LT.FIAE | [8 empty] | 0 |  |  |  | 250 |  | 50 | 300
4.1 | Meeting mit den Anwendungsentwicklern um Informationen einzuholen | 3 | LT.FIAE | FIAE, FISI |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 210 | [6 empty] | 0
4.2 | Planung der Dokumentation | 5 | LT.FIAE | FIAE |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 350 | [6 empty] | 0
4.3 | Ausarbeitung und Niederschrift der Dokumentation | 18 | LT.FIAE | FIAE, AZUBI |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  | 760 | [6 empty] | 0
4.4 | Schriftliche Erfassung der Admin Nutzung Anforderungen | 6 | LT.FIAE | FIAE, AZUBI |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 220 | [6 empty] | 0
4.5 | Schriftlich Erfassung der Benutzer Nutzung Anforderungen | 6 | LT.FIAE | FIAE, AZUBI |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 220 | [6 empty] | 0
4.6 | Schriftliche Erfassung der beiden Anleitungen | 12 | LT.FIAE | FIAE, AZUBI |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 340 | [6 empty] | 0
4.7 | Digitale Implementierung der Anleitung ins Programm | 6 | LT.FIAE | FIAE, FISI |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 420 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5. | Schulung | 65 | PL | DOZENT | [8 empty] | 0 |  |  |  | 500 |  | 200 | 700
5.1 | Entwicklung von Schulungsmaterialien | 35 | PL | DOZENT | 5 | [6 empty] | 30 | 2700 | [6 empty] | 0
5.2 | Planung der Schulungen | 6 | PL | DOZENT | 1 | [6 empty] | 5 | 470 | [6 empty] | 0
5.3 | Schulung des IT-Personals | 12 | PL | DOZENT | [7 empty] | 12 | 840 | [6 empty] | 0
5.4 | Schulung der User | 12 | PL | DOZENT | [7 empty] | 12 | 840 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6. | Integration und Abschluss | 60 | PL | LT.FIAE, LT.FISI | [8 empty] | 0 |  |  |  | 250 |  | 50 | 300
6.1 | Planung der Softwareinstallation mit IT-Operations | 18 | PL | LT.FIAE, LT.FISI |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 1440 | [6 empty] | 0
6.2 | Implementieren der Software beim Kunden | 18 | PL | LT.FIAE, LT.FISI |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 1440 | [6 empty] | 0
6.3 | Erstellen von Abnahme und Übergabeprotokollen | 12 | PL | LT.FIAE, LT.FISI | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 1040 | [6 empty] | 0
6.4 | Abnahme mit Kunde | 6 | PL | LT.FIAE, LT.FISI | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 560 | [6 empty] | 0
6.5 | Projektabschluss an Geschäftsleitung | 6 | PL | LT.FIAE, LT.FISI | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 560 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Gesamt | 582 |  |  | 5700 | 5520 | 3840 | 2360 | 12845 | 6545 | 1040 | 4130 | 41980 | 60000 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 450 | 62200
| Stundensätze |  |  |  | 120 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 20 | 70
© Hagen Management GmbH, 2014
Bearbeitungshinweise: | a) Die weißen Felder sind auszufüllen, die gelben werden automatisch berechnet.
b) Personaleinsatzplan kann ausgeblendet werden.
7.3 Kostenplan
Zweck Der Kostenplan erfasst und strukturiert alle projektbezogenen Kosten.
Wozu im Projekt?
Wirtschaftlichkeit bewerten
Entscheidungen vorbereiten
Budgetübersicht schaffen
Typischer Nutzen für Einsteiger
Macht Kosten transparent und vergleichbar.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Erfasse alle relevanten Kostenarten.
Ordne Kosten den Arbeitspaketen zu.
Schätze Kosten realistisch.
Prüfe das Gesamtbudget.
Hinweis für Einsteiger
Kosten sind Schätzungen – Transparenz ist wichtiger als Genauigkeit.