## Tabelle1
Risikoanalyse |  |  | Legende: 1 gering, 2 mittel, 3 hoch |  |  | Ab 4 Punkte Maßnahmen erforderlich
lfd. Nr | Risikotyp | Verantwort-licher | Beschreibung | Wahrschein-lichkeit (Faktor) | Auswirkung (Faktor) | Score (Produkt) | Maßnahme | Wahrschein-lichkeit (Faktor) | Auswirkung (Faktor) | Score (Produkt)
1 - Planungs Risiken
1.1 | Kompetenz | PL | Programmierung, Schulung | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | akzeptieren | Bewertungsmatrix
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | hoch | mittel | gering
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | hoch
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | mittel
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | gering
2 - Projektumfeld Risiken
2.1 | Lieferanten |  | beschädigte Ware wird geliefert | 2 | 3 | 6 | Versicherung | 2 | 1 | 2
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 - Personelle Risiken
3.1 | Kompetenzen | PL | fehlende Kompetenzen |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 - Stakholder Risiken
4.1 | Projektpartner fallen aus |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 - techn. Risiken
5.1 | Kompatibilität |  | neue System assen nicht zu bisherigen Systemen |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.3 Risikoanalyse
Zweck Die Risikoanalyse identifiziert und bewertet mögliche Gefahren für das Projekt.
Wozu im Projekt?
Unsicherheiten sichtbar machen
Entscheidungen absichern
Überraschungen reduzieren
Typischer Nutzen für Einsteiger
Hilft, Risiken bewusst zu machen, statt sie zu verdrängen.
Kurze Anleitung – so gehst du vor
Identifiziere mögliche Risiken.
Bewerte Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung.
Priorisiere relevante Risiken.
Leite Maßnahmen oder Entscheidungen ab.
Bewerte Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung erneut bis das Risiko akzeptabel ist
Hinweis für Einsteiger
Nicht jedes Risiko braucht eine Maßnahme – aber jedes braucht Aufmerksamkeit.